تضمين البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية في الخطة التطويرية

المدرسة : المدرسة : بيت راس الاساسية  الشاملة للبنات                                   المجال : التعلم والتعليم                                       الجانب : المناهج والتدريس

النتيجة التطويرية :-  ازدياد توظيف المعلمين لاستراتيجيات التدريس ومراعاة الفروق الفردية لتلبية احتياجات الطلبة

| ملاحظات | الزمن | مصادر الدعم والتمويل | مسؤولية التنفيذ | الأنشطة والإجراءات | النتيجة الفرعية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30\8 - 5\9 | منحة البرنامج الوطني | المشرف التربوي مدير المدرسة فريق العمل | الأنشطة والإجراءات :- 1- عمل اجتماع تعريفي ببرنامج التدخلات العلاجية للهيئة التدريسية 2- الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بالبرنامج 3- توزيع مادة التدخلات العلاجية على المعلمين | النتيجه1 ازدياد معرفة المعلمين بأهمية التدخلات العلاجية |
|  | 4\9 طوال العام | منحة البرنامج الوطني | مدير المدرسة فريق العمل منسقو المباحث | الأنشطة والإجراءات :- 1- إعداد خطط التدخلات العلاجية للمباحث المستهدفة 2- إجراء الاختبارات التشخيصية القبلية والبعدية 4- تفعيل دور منسق المبحث في الدعم والتقويم وتقديم التغذية الراجعة 5- عقد مجتمعات التعلم المهنية 6- استضافة تربويين متقاعدين لمساندة المدرسة | النتيجة 2 زيادة قدرة المعلمين على توظيف مادة الفاقد التعليمي والمواد المساندة في التدريس |
|  | طوال العام | منحة البرنامج الوطني | مدير المدرسة معلمو المواد المستهدفة منسقو المباحث | الأنشطة والإجراءات :- 1- توفير المدرسة المادة المخصصة للطلبة 2- إعداد الخطط العلاجية ( فردية وجماعية ) وفق تصنيف الطلبة 3- تنفيذ الأنشطة التي تستهدف الطلبة 4- استخدام الوسائل المتنوعة لشرح المادة 5- إجراء التقويم الختامي لكل درس ولكل وحدة دراسية ورصد النتائج | النتيجة 3 : تحسن مهارة المعلم من حيث دعم تعلم الطلبة وتحسين امتلاكهم متطلبات التعلم السابق |

منسق المجال                                 مدير المدرسه                                               المشرف المساند                                  رئيس المجلس التربوي                                     مديرالتربية

تضمين البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية في الخطة التطويرية

المدرسة : المدرسة : بيت راس الاساسية  الشاملة للبنات                                     المجال : بيئة الطالب                                   الجانب : تركيز المدرسة

النتيجة التطويرية :-  تحسن توافر بيئة صحية وآمنة يتم صيانتها بشكل جيد ومستمر

| ملاحظات | الزمن | مصادر الدعم والتمويل | مسؤولية التنفيذ | الأنشطة والإجراءات | النتيجة الفرعية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4\9 | منحة البرنامج الوطني | المشرف التربوي مدير المدرسة المرشد التربوي فريق العمل | الأنشطة والإجراءات :- 1- أنشطة الاستقبال 2- الإذاعة المدرسية | النتيجه1 ازدياد معرفة الطلبة بأهمية الدعم النفسي الاجتماعي |
|  | 9/ | منحة البرنامج الوطني | مدير المدرسة المرشد التربوي فريق العمل المعلمون | الأنشطة والإجراءات :- 1- تطبيق أداة مؤثرات التعلم على الفئة المستهدفة من الطلبة 2- رصد حاجات الدعم النفسي لدى الطلبة 3- تحديد من يحتاج إلى دعم نفسي من الطلبة 4- إنشاء قاعدة بيانات للطلبة المستهدفين | النتيجة 2 زيادة قدرة المجتمع المدرسي على توفير بيئة تعليمية ونفسية واجتماعية أكثر ايجابية |
|  | طوال العام | منحة البرنامج الوطني | مدير المدرسة المرشد التربوي فريق العمل المعلمون | الأنشطة والإجراءات :- 1- إجراء أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي 2- أنشطة التعلم العاطفي | النتيجة 3 : تحسن مهارة الطلبة في الشعور بالأمان النفسي والجسدي . |

منسق المجال                                 مدير المدرسه                                               المشرف المساند                                  رئيس المجلس التربوي                                     مديرالتربية

تضمين البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية في الخطة التطويرية

المدرسة : بيت راس الاساسية  الشاملة للبنات                                         المجال : المدرسة والمجتمع                         الجانب : مشاركة المجتمع

النتيجة التطويرية :-  تحسن المشاركة التبادلية مع المجتمع المحلي لدعم وتطوير المدرسة

| ملاحظات | الزمن | مصادر الدعم والتمويل | مسؤولية التنفيذ | الأنشطة والإجراءات | النتيجة الفرعية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8/ 3 | منحة البرنامج الوطني | المشرف التربوي مدير المدرسة فريق العمل المرشد التربوي | الأنشطة والإجراءات :- 1- النشرات عبر الصفحة 2- اجتماع أولياء الأمور 3- إعداد نشرات موجهة لأولياء الأمور | النتيجه1 ازدياد معرفة أولياء الأمور والمجتمع المحلي بالتدخلات العلاجية |
|  | /99 | منحة البرنامج الوطني | مدير المدرسة فريق العمل | الأنشطة والإجراءات :- 1- المشاركة بمجتمعات التعلم على مستوى الكلستر 2- دعوة تربوي متقاعد لعقد مجتمع تعلم لتنفيذ البرنامج العلاجي 3- وجود قائمة بأسماء ومعلومات الاتصال بالمشاركين في الورش واللقاءات | النتيجة 2 زيادة قدرة الإدارة على حشد الدعم بالتدخلات العلاجية مع ممثلي المجتمع |
|  | طوال العام | منحة البرنامج الوطني | مدير المدرسة فريق العمل مجلس أولياء الأمور والمعلمين | الأنشطة والإجراءات :- 1- اجتماعات أولياء الأمور 2- التغذية الراجعة من أولياء الأمور | النتيجة 3 : تحسن مهارة المجتمع المحلي مع إدارة المدرسة في التعاون لانجاح البرنامج. |

منسق المجال                                 مدير المدرسه                                               المشرف المساند                                  رئيس المجلس التربوي                                     مديرالتربية

تضمين البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية في الخطة التطويرية

المدرسة : بيت راس الاساسية  الشاملة للبنات                                               المجال : القيادة والإدارة                         الجانب : القيادة

النتيجة التطويرية :-  تحسن العمل كمجتمع تعلم وتوفر فرص لتطوير العاملين مهنيا ودعم تطويرهم ذاتيا

| ملاحظات | الزمن | مصادر الدعم والتمويل | مسؤولية التنفيذ | الأنشطة والإجراءات | النتيجة الفرعية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30\8 - 5\9 | منحة البرنامج الوطني | المشرف التربوي مدير المدرسة فريق العمل | الأنشطة والإجراءات :- 1- عقد مجتمعات تعلم مهنية لمعلمو المباحث المستهدفة 2- توفير مادة التدخلات العلاجية والمساندة للمعلمين والطلبة | النتيجه1 ازدياد معرفة المعلمين بآليات تنفيذ التدخلات العلاجية |
|  | 4\9 طوال العام | منحة البرنامج الوطني | مدير المدرسة فريق العمل منسقو المباحث | الأنشطة والإجراءات :- 1- إعداد الجدول الدراسي ليتناسب مع التدخلات العلاجية 2- تضمين التدخلات العلاجية في الخطة التطويرية 3- تعميم أسس الإكمال والرسوب المرتبطة بالبرنامج العلاجي على المعلمين 4- عقد مجتمعات تعلم للمعلمين ومتابعتها 5- متابعة إجراء الخطط والخطط العلاجية وأنواع التقويم ( التشخيصي , التكويني , الختامي ) للطلبة | النتيجة 2 زيادة قدرة المجتمع المدرسي على التعامل مع الخطط والمستجدات التربوية الداعمة لتعلم الطلبة |
|  | طوال العام | منحة البرنامج الوطني | مدير المدرسة فريق العمل | الأنشطة والإجراءات :- 1- وضع خطة لضبط النفقات ضمن المبلغ المسموح به من المنحة | النتيجة 3 : تحسن توفير الدعم المادي اللازم لانجاح التدخلات العلاجية |

منسق المجال                                 مدير المدرسه                                               المشرف المساند                                  رئيس المجلس التربوي                                     مديرالتربية