المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم للواء

خطة أنشطة التوعية بالعلوم والتكنولوجيا النووية لعام 2027

استناداً إلى التعميم رقم (81/8) لسنة 2026 والكتاب الوزاري رقم م ت/3/1/1077

| مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / المدارس الحكومية | المدرسة / المديرية: |
| --- | --- |
| المعلمون، المشرفون التربويون، وطلبة المدارس | الفئة المستهدفة: |
| نوفمبر 2026 | تاريخ إعداد الخطة الأولية: |
| 2026/12/20 (استعداداً للتنفيذ عام 2027) | موعد التسليم النهائي للوزارة: |

أولاً: أهداف الخطة التنفيذية

• تنظيم وتوحيد جهود التوعية بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها السلمية.

• تعزيز التنسيق الفعّال بين الميدان التربوي والفرق التوعوية والمشرفين المعنيين.

• تنمية المعرفة العلمية لدى الطلبة والمعلمين وتأهيلهم في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

• تشجيع مشاركة الطلبة والمعلمين في إنتاج المعرفة العلمية وتوظيفها ونشرها في المجتمع المدرسي والحلول البيئية والصحية.

ثانياً: جدول الأنشطة والبرامج التوعوية والزمنية لعام 2027

| الإطار الزمني | مسؤول التنفيذ | مؤشرات الإنجاز | الفئة المستهدفة | النشاط / البرنامج التوعوي | م |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 نوفمبر 2026 | منسق فريق التوعية + المشرفين | محضر اجتماع + ورقة أفكار أولية | فريق التوعية والمشرفون المعنيون | حضور اللقاء التنسيقي المباشر/الإلكتروني وعرض الأفكار الأولية | 1 |
| قبل 20 ديسمبر 2026 | مدير المدرسة / منسق العلوم | إرسال واعتماد الخطة رسمياً | مديرية التربية والتعليم / المدارس | صياغة الخطة النهائية للأنشطة رفعها وإرسالها للوزارة | 2 |
| شباط / فبراير 2027 | فريق التوعية بالتعاون مع الإشراف | عدد المشاركين + تقرير الورشة | معلمو العلوم والطلبة المهتمون | ورشة عمل: 'التطبيقات السلمية للعلوم والتقنية النووية في الطب والزراعة' | 3 |
| نيسان / أبريل 2027 | معلمو العلوم والأنشطة | معرض للمشاريع وتكريم الفائزين | طلبة المرحلة الثانوية والأساسية العليا | مسابقة مدرسة لأفضل مشروع بحثي أو مجسم تعليمي حول الطاقة النووية | 4 |
| أيلول / سبتمبر 2027 | فريق التوعية المدرسية | توزيع مطويات + نشرات إلكترونية | الطلبة والمجتمع المحلي | ندوة توعوية وإعداد نشرات إلكترونية ومطويات توعوية حول الأمان النووي | 5 |
| تشرين الثاني / نوفمبر 2027 | إدارة المدرسة وفريق التوعية | تقرير تقييمي شامل وحفل ختامي | جميع فئات المدرسة والمجتمع التربوي | المعرض والتجمع العلمي الختامي لعرض المخرجات والابتكارات الطلابية | 6 |

ثالثاً: الاعتماد والتصديق

| اعتماد مدير / مدير المدرسة: الاسم: ........................................ التوقيع والتاريخ: ............................ | إعداد منسق / فريق التوعية: الاسم: ........................................ التوقيع: .................................... |
| --- | --- |