المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم للواء 

خطة أنشطة التوعية بالعلوم والتكنولوجيا النووية لعام 2027
استناداً إلى التعميم رقم (81/8) لسنة 2026 والكتاب الوزاري رقم م ت/3/1/1077

	مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / المدارس الحكومية
	المدرسة / المديرية:

	المعلمون، المشرفون التربويون، وطلبة المدارس
	الفئة المستهدفة:

	نوفمبر 2026
	تاريخ إعداد الخطة الأولية:

	2026/12/20 (استعداداً للتنفيذ عام 2027)
	موعد التسليم النهائي للوزارة:



أولاً: أهداف الخطة التنفيذية
• تنظيم وتوحيد جهود التوعية بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها السلمية.
• تعزيز التنسيق الفعّال بين الميدان التربوي والفرق التوعوية والمشرفين المعنيين.
• تنمية المعرفة العلمية لدى الطلبة والمعلمين وتأهيلهم في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
• تشجيع مشاركة الطلبة والمعلمين في إنتاج المعرفة العلمية وتوظيفها ونشرها في المجتمع المدرسي والحلول البيئية والصحية.






ثانياً: جدول الأنشطة والبرامج التوعوية والزمنية لعام 2027
	الإطار الزمني
	مسؤول التنفيذ
	مؤشرات الإنجاز
	الفئة المستهدفة
	النشاط / البرنامج التوعوي
	م

	5 نوفمبر 2026
	منسق فريق التوعية + المشرفين
	محضر اجتماع + ورقة أفكار أولية
	فريق التوعية والمشرفون المعنيون
	حضور اللقاء التنسيقي المباشر/الإلكتروني وعرض الأفكار الأولية
	1

	قبل 20 ديسمبر 2026
	مدير المدرسة / منسق العلوم
	إرسال واعتماد الخطة رسمياً
	مديرية التربية والتعليم / المدارس
	صياغة الخطة النهائية للأنشطة رفعها وإرسالها للوزارة
	2

	شباط / فبراير 2027
	فريق التوعية بالتعاون مع الإشراف
	عدد المشاركين + تقرير الورشة
	معلمو العلوم والطلبة المهتمون
	ورشة عمل: 'التطبيقات السلمية للعلوم والتقنية النووية في الطب والزراعة'
	3

	نيسان / أبريل 2027
	معلمو العلوم والأنشطة
	معرض للمشاريع وتكريم الفائزين
	طلبة المرحلة الثانوية والأساسية العليا
	مسابقة مدرسة لأفضل مشروع بحثي أو مجسم تعليمي حول الطاقة النووية
	4

	أيلول / سبتمبر 2027
	فريق التوعية المدرسية
	توزيع مطويات + نشرات إلكترونية
	الطلبة والمجتمع المحلي
	ندوة توعوية وإعداد نشرات إلكترونية ومطويات توعوية حول الأمان النووي
	5

	تشرين الثاني / نوفمبر 2027
	إدارة المدرسة وفريق التوعية
	تقرير تقييمي شامل وحفل ختامي
	جميع فئات المدرسة والمجتمع التربوي
	المعرض والتجمع العلمي الختامي لعرض المخرجات والابتكارات الطلابية
	6



ثالثاً: الاعتماد والتصديق
	اعتماد مدير / مدير المدرسة:
الاسم: ........................................
التوقيع والتاريخ: ............................
	إعداد منسق / فريق التوعية:
الاسم: ........................................
التوقيع: ....................................

	
	



تم الاعداد في موقع الايمان التعليمي 
